## Summary
HR Solution - Epic Breakdown Summary (FE/BE Split)
369 User Stories ¦ 9 Epics ¦ ~1,796 Story Points
Epic # | Epic Name | Total Stories | High Priority | Medium Priority | Low Priority | BE Stories | FE Stories | Total SP | Phase
1 | Employee Central | 68 | 8 | 13 | 47 | 50 | 18 | 336 | 1
2 | Payroll | 63 | 6 | 12 | 45 | 56 | 7 | 296 | 2
3 | Time Management | 23 | 5 | 12 | 6 | 19 | 4 | 126 | 2
4 | Compensation & Benefits | 40 | 6 | 12 | 22 | 33 | 7 | 184 | 3
5 | Self Service (ESS/MSS) | 29 | 6 | 11 | 12 | 19 | 10 | 126 | 1
6 | Performance Management | 42 | 5 | 11 | 26 | 32 | 10 | 204 | 4
7 | Talent Management | 29 | 5 | 10 | 14 | 28 | 1 | 139 | 4
8 | Learning Management | 48 | 5 | 10 | 33 | 42 | 6 | 235 | 4
9 | E-Recruitment | 56 | 5 | 10 | 41 | 52 | 4 | 253 | 5
| TOTAL | 398 | 51 | 101 | 246 | 331 | 67 | 1899
BE:FE Ratio = 331:67 (~83:17)
Phase Plan Overview
Phase 1: Foundation |  | Epic 1 (Employee Central), Epic 5 (Self Service ESS/MSS)
Phase 2: Core Operations |  | Epic 3 (Time Management), Epic 2 (Payroll)
Phase 3: Compensation & Benefits |  | Epic 4 (Compensation & Benefits)
Phase 4: People Development |  | Epic 6 (Performance Management), Epic 7 (Talent Management), Epic 8 (Learning Management)
Phase 5: Talent Acquisition |  | Epic 9 (E-Recruitment)
Key Dependencies
- Employee Central is the foundation - all other epics depend on it
- Time Management must be completed before Payroll (feeds time data)
- Compensation & Benefits needs both Payroll engine and EC data
- Performance Management -> Talent Management -> Learning Management (chain dependency)
- E-Recruitment needs org structure + position data from Employee Central

## All Stories
Story ID | Original US ID | Epic | Feature | Layer | Priority | Story Points | Description | Phase
BE-1.1.1 | US-1EC-001 | 1. Employee Central | Organization Structure | BE | High | 5 | Multi-company / Multi-BU data model — DB schema รองรับ business group, matrix org, international structure | 1
BE-1.1.2 | US-1EC-002 | 1. Employee Central | Organization Structure | BE | High | 5 | Org-Cost Center linking API — ผูก org unit กับ cost center, CRUD endpoints | 1
BE-1.1.3 | US-1EC-003 | 1. Employee Central | Organization Structure | BE | High | 5 | Org hierarchy API — Direct line / Dotted line across BU, tree query | 1
BE-1.1.4 | US-1EC-005 | 1. Employee Central | Organization Structure | BE | High | 5 | Job layer API — Job name layering, CRUD | 1
BE-1.1.5 | US-1EC-006 | 1. Employee Central | Organization Structure | BE | Medium | 5 | Position layer API — Position name layering, CRUD | 1
BE-1.1.6 | US-1EC-007 | 1. Employee Central | Organization Structure | BE | Medium | 8 | RBAC by dimension — Security: by Company, Payroll Group, Job Grade, People Group, Org | 1
BE-1.1.7 | US-1EC-008 | 1. Employee Central | Organization Structure | BE | Medium | 5 | Auto-assign responsibility — Assign responsibility by work structure automatically | 1
BE-1.1.8 | US-1EC-009 | 1. Employee Central | Organization Structure | BE | Medium | 5 | Location API — Location of work, headcount by location | 1
BE-1.1.9 | US-1EC-010 | 1. Employee Central | Organization Structure | BE | Medium | 3 | Budget API — Include budgeting in org structure | 1
BE-1.1.10 | US-1EC-011 | 1. Employee Central | Organization Structure | BE | Medium | 3 | Auto budget calculation — Auto-calculate budget on org change/simulation | 1
BE-1.1.11 | US-1EC-012 | 1. Employee Central | Organization Structure | BE | Medium | 3 | Location zone API — Location by business zone, link to Comp&Ben module | 1
BE-1.1.12 | US-1EC-013 | 1. Employee Central | Organization Structure | BE | Medium | 5 | People group API — Employee grouping (Officer, Staff, Dept Manager, etc.) | 1
BE-1.1.13 | US-1EC-014 | 1. Employee Central | Organization Structure | BE | Medium | 5 | Standardized job structure — Standard Org/Position/Job across all BUs | 1
BE-1.1.14 | US-1EC-015 | 1. Employee Central | Organization Structure | BE | Medium | 5 | Mass update API — Bulk update org structure, employee profile, assignment | 1
FE-1.1.1 | US-1EC-001 | 1. Employee Central | Organization Structure | FE | High | 5 | Multi-company org chart UI — แสดงผังองค์กรแบบ multi-BU, matrix view | 1
FE-1.1.2 | US-1EC-002 | 1. Employee Central | Organization Structure | FE | High | 5 | Org chart + cost center view — แสดง cost center ในผังองค์กร | 1
FE-1.1.3 | US-1EC-003 | 1. Employee Central | Organization Structure | FE | High | 5 | Direct/Dotted line visualization — แสดงเส้นสายบังคับบัญชา solid/dashed | 1
FE-1.1.4 | US-1EC-004 | 1. Employee Central | Organization Structure | FE | High | 5 | Org chart management UI — Move, Add, Revise, Simulation + Print/Export | 1
FE-1.1.5 | US-1EC-009 | 1. Employee Central | Organization Structure | FE | Medium | 5 | Location management page — แสดง headcount by location | 1
FE-1.1.6 | US-1EC-013 | 1. Employee Central | Organization Structure | FE | Medium | 5 | People group filter — กรอง/แสดงพนักงานตาม people group | 1
FE-1.1.7 | US-1EC-015 | 1. Employee Central | Organization Structure | FE | Medium | 5 | Mass update UI — Upload Excel สำหรับ bulk update | 1
BE-1.2.1 | US-1EC-016 | 1. Employee Central | Employee Information | BE | Low | 5 | Employee type-category linking — DB relationship: type <-> category | 1
BE-1.2.2 | US-1EC-017 | 1. Employee Central | Employee Information | BE | Low | 5 | Multi employee type support — Full Time, Part Time, Expat, Contract | 1
BE-1.2.3 | US-1EC-018 | 1. Employee Central | Employee Information | BE | Low | 5 | Employee category support — FT-monthly, PT-vocational (DS), PT-daily/hourly/monthly | 1
BE-1.2.4 | US-1EC-019 | 1. Employee Central | Employee Information | BE | Low | 5 | Job description API — Setup JD with qualifications | 1
BE-1.2.5 | US-1EC-020 | 1. Employee Central | Employee Information | BE | Low | 5 | Probation & notice period API — Rules by position level, job type, org structure | 1
BE-1.2.6 | US-1EC-021 | 1. Employee Central | Employee Information | BE | Low | 5 | Personal info API — คำนำหน้า, ชื่อ, ที่อยู่, การศึกษา, ข้อมูลความดี-ผิด | 1
BE-1.2.7 | US-1EC-022 | 1. Employee Central | Employee Information | BE | Low | 5 | Assignment API — CRUD assignment (Org=BU+Branch+Position+Group+Job), history | 1
BE-1.2.8 | US-1EC-023 | 1. Employee Central | Employee Information | BE | Low | 5 | Emergency contact API — ชื่อ, ความสัมพันธ์, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ | 1
BE-1.2.9 | US-1EC-024 | 1. Employee Central | Employee Information | BE | Low | 5 | Probation evaluation API — ผู้ประเมิน, วันเริ่ม-สิ้นสุด, ผลประเมิน | 1
BE-1.2.10 | US-1EC-025 | 1. Employee Central | Employee Information | BE | Low | 8 | Resignation API — บันทึก/reverse ลาออก, เหตุผล, วันอนุมัติ | 1
BE-1.2.11 | US-1EC-026 | 1. Employee Central | Employee Information | BE | Low | 8 | Additional personal info API — Health info, payroll info, company asset, previous employment | 1
BE-1.2.12 | US-1EC-028 | 1. Employee Central | Employee Information | BE | Low | 3 | Previous employment API — ประวัติการจ้างงานก่อนเข้าทำงาน | 1
BE-1.2.13 | US-1EC-030 | 1. Employee Central | Employee Information | BE | Low | 5 | Employee search engine — Search by function, job family, education, age, etc. | 1
FE-1.2.1 | US-1EC-021 | 1. Employee Central | Employee Information | FE | Low | 5 | Personal info form — ฟอร์มข้อมูลส่วนตัว (คำนำหน้า, ชื่อ, ที่อยู่, การศึกษา) | 1
FE-1.2.2 | US-1EC-023 | 1. Employee Central | Employee Information | FE | Low | 5 | Emergency contact form — ฟอร์มผู้ติดต่อฉุกเฉิน | 1
FE-1.2.3 | US-1EC-027 | 1. Employee Central | Employee Information | FE | Low | 5 | Configurable employee screen — ปรับเปลี่ยนหน้าจอ เปิด/ปิด field ได้เอง | 1
FE-1.2.4 | US-1EC-029 | 1. Employee Central | Employee Information | FE | Low | 3 | Tenure display page — แสดง year in service, year in level, year in position | 1
FE-1.2.5 | US-1EC-030 | 1. Employee Central | Employee Information | FE | Low | 5 | Advanced search UI — Search engine: function, job family, education, age | 1
BE-1.3.1 | US-1EC-031 | 1. Employee Central | Employee Movement | BE | Low | 5 | Supervisor auto-assignment — พนักงานต้องมี supervisor เสมอ, auto-fill เมื่อ supervisor ลาออก | 1
BE-1.3.2 | US-1EC-032 | 1. Employee Central | Employee Movement | BE | Low | 8 | Rehire API — กลับเข้าทำงานใหม่: ใช้รหัสเดิม หรือ รหัสใหม่ + ดูประวัติเก่า | 1
BE-1.3.3 | US-1EC-033 | 1. Employee Central | Employee Movement | BE | Low | 5 | Cross-company transfer — Transfer ข้ามบริษัท, เก็บประวัติย้อนหลัง | 1
BE-1.3.4 | US-1EC-034 | 1. Employee Central | Employee Movement | BE | Low | 5 | Multi-company employee ID — รองรับรหัสพนักงานข้าม Central Group | 1
FE-1.3.1 | US-1EC-032 | 1. Employee Central | Employee Movement | FE | Low | 8 | Rehire UI — หน้าจอ rehire พร้อม demo condition | 1
FE-1.3.2 | US-1EC-033 | 1. Employee Central | Employee Movement | FE | Low | 5 | Employee history timeline — แสดงประวัติแม้ลาออก/ย้ายบริษัท | 1
BE-1.4.1 | US-1EC-035 | 1. Employee Central | Workforce Planning | BE | Low | 5 | Probation workflow engine — Workflow สำหรับกระบวนการทดลองงาน | 1
BE-1.4.2 | US-1EC-036 | 1. Employee Central | Workforce Planning | BE | Low | 8 | Budget headcount API — Setup by BU, level, org, job position, grade | 1
BE-1.4.3 | US-1EC-037 | 1. Employee Central | Workforce Planning | BE | Low | 5 | Multi cost center — ชื่อแผนกเดียวกัน cost center ต่างกัน | 1
BE-1.4.4 | US-1EC-038 | 1. Employee Central | Workforce Planning | BE | Low | 5 | Multi payroll account — รองรับ account ที่ต่างกันตาม legacy finance system | 1
BE-1.4.5 | US-1EC-039 | 1. Employee Central | Workforce Planning | BE | Low | 3 | National identifier — รองรับทั้งคนไทยและต่างชาติ | 1
BE-1.4.6 | US-1EC-041 | 1. Employee Central | Workforce Planning | BE | Low | 5 | Transfer workflow — Workflow โอนย้าย: ต้นสังกัด -> สังกัดใหม่ approve + ตรวจ budget | 1
FE-1.4.1 | US-1EC-040 | 1. Employee Central | Workforce Planning | FE | Low | 5 | Resign checklist UI — Checklist: ทรัพย์สิน, เงินคงค้าง, สัญญา, exit interview | 1
BE-1.5.1 | US-1EC-042 | 1. Employee Central | Reports | BE | Low | 5 | Certificate/letter generation API — หนังสือรับรอง, จดหมายแสดงความยินดี, สวัสดิการ (per-company template) | 1
BE-1.5.2 | US-1EC-043 | 1. Employee Central | Reports | BE | Low | 5 | Ad-hoc report engine — Custom report builder with graph support | 1
BE-1.5.3 | US-1EC-044 | 1. Employee Central | Reports | BE | Low | 5 | Manpower report API — Headcount report | 1
BE-1.5.4 | US-1EC-045 | 1. Employee Central | Reports | BE | Low | 5 | Turnover report API — By division/function, graph, YoY comparison | 1
BE-1.5.5 | US-1EC-046 | 1. Employee Central | Reports | BE | Low | 5 | HR-to-financial comparison — HR factor vs productivity, budget simulation | 1
BE-1.5.6 | US-1EC-047 | 1. Employee Central | Reports | BE | Low | 3 | Benchmark manpower API — Cross function & BU, quarterly/yearly comparison | 1
BE-1.5.7 | US-1EC-048 | 1. Employee Central | Reports | BE | Low | 5 | Vacancy report API — By condition | 1
BE-1.5.8 | US-1EC-049 | 1. Employee Central | Reports | BE | Low | 3 | Movement report API — Promotion, Transfer, SA by condition | 1
BE-1.5.9 | US-1EC-050 | 1. Employee Central | Reports | BE | Low | 3 | Income & benefit report — By JG/Position/Level/Group | 1
BE-1.5.10 | US-1EC-051 | 1. Employee Central | Reports | BE | Low | 5 | FTE report API — FTE by condition | 1
BE-1.5.11 | US-1EC-052 | 1. Employee Central | Reports | BE | Low | 3 | Workforce reporting tool — Complete picture + data for partners/government | 1
BE-1.5.12 | US-1EC-053 | 1. Employee Central | Reports | BE | Low | 5 | Employee movement export — Export from other systems -> CG HRIS | 1
BE-1.5.13 | US-1EC-054 | 1. Employee Central | Reports | BE | Low | 3 | Terminated employee report — รายชื่อพนักงานที่พ้นสภาพ | 1
FE-1.5.1 | US-1EC-043 | 1. Employee Central | Reports | FE | Low | 5 | Report builder UI — Ad-hoc report with drag-and-drop, graph visualization | 1
FE-1.5.2 | US-1EC-045 | 1. Employee Central | Reports | FE | Low | 5 | Turnover dashboard — Graph comparing this year vs last year | 1
FE-1.5.3 | US-1EC-046 | 1. Employee Central | Reports | FE | Low | 5 | HR productivity dashboard — HR factor vs financial performance simulation | 1
BE-2.1.1 | US-2PY-001 | 2. Payroll | Payroll Setup & Configuration | BE | High | 5 | Company payroll master — ชื่อบริษัท, ที่อยู่, เลขภาษี, เลข ปกส., บัญชีเงินเดือน, ชื่อย่อ | 2
BE-2.1.2 | US-2PY-002 | 2. Payroll | Payroll Setup & Configuration | BE | High | 8 | Payment period API — รหัสงวด, ชื่อไทย/อังกฤษ, ครั้ง/ปี, วันที่จ่าย | 2
BE-2.1.3 | US-2PY-003 | 2. Payroll | Payroll Setup & Configuration | BE | High | 5 | Multi-period payment — จ่ายเงินได้มากกว่า 1 งวด ใน 1 วัน | 2
BE-2.1.4 | US-2PY-004 | 2. Payroll | Payroll Setup & Configuration | BE | High | 5 | Tax table API — ขั้นเงินได้, อัตราภาษี, ภาษีสะสม | 2
BE-2.1.5 | US-2PY-005 | 2. Payroll | Payroll Setup & Configuration | BE | High | 5 | Tax exemption API — ค่าลดหย่อนตาม ภ.ง.ด. 90, 91 | 2
BE-2.1.6 | US-2PY-006 | 2. Payroll | Payroll Setup & Configuration | BE | Medium | 5 | Social security API — อัตราหักลูกจ้าง/นายจ้าง, ฐานค่าจ้างต่ำสุด-สูงสุด | 2
BE-2.1.7 | US-2PY-007 | 2. Payroll | Payroll Setup & Configuration | BE | Medium | 5 | Provident fund setup — อายุงาน, % หักพนักงาน/บริษัท, เงินได้ที่นำมาหัก | 2
BE-2.1.8 | US-2PY-008 | 2. Payroll | Payroll Setup & Configuration | BE | Medium | 8 | Earning & deduction setup — 300+ codes, อายุงาน, %, เงินได้ที่นำมาหัก | 2
BE-2.1.9 | US-2PY-009 | 2. Payroll | Payroll Setup & Configuration | BE | Medium | 3 | Pro-rate calculation — เงื่อนไขเงินได้ตามสัดส่วน | 2
BE-2.1.10 | US-2PY-013 | 2. Payroll | Payroll Setup & Configuration | BE | Medium | 3 | Working hour config — ชั่วโมงทำงาน/วัน by Company/หน้าร้าน/หลังร้าน | 2
BE-2.1.11 | US-2PY-014 | 2. Payroll | Payroll Setup & Configuration | BE | Medium | 5 | Multi-bank payment — Setup >1 bank, แบ่ง % จ่าย | 2
BE-2.1.12 | US-2PY-056 | 2. Payroll | Payroll Setup & Configuration | BE | Low | 5 | Employee payroll info — เลขบัญชี, ข้อมูลสะสม, ค่าลดหย่อน, ประกันชีวิต | 2
BE-2.1.13 | US-2PY-025 | 2. Payroll | Payroll Setup & Configuration | BE | Low | 5 | Payroll security — กำหนดสิทธิ์: BU, โครงสร้าง, พนักงาน, เงินได้/หัก | 2
FE-2.1.1 | US-2PY-001~008 | 2. Payroll | Payroll Setup & Configuration | FE | High | 8 | Payroll setup wizard — Tax table, SSO, provident fund, earning/deduction UI | 2
FE-2.1.2 | US-2PY-014 | 2. Payroll | Payroll Setup & Configuration | FE | Medium | 5 | Multi-bank config UI — Setup หลาย bank + แบ่ง % | 2
BE-2.2.1 | US-2PY-012 | 2. Payroll | Salary & Calculation | BE | Medium | 8 | Salary calculation engine — สูตร: (เงินเดือน/30/ชม.ทำงาน)*ชม.ลา หรือ /30*วันลา | 2
BE-2.2.2 | US-2PY-010 | 2. Payroll | Salary & Calculation | BE | Medium | 5 | Resign auto-stop — ใส่วันลาออก -> เงินได้ทุกประเภทไม่จ่ายเกินวัน | 2
BE-2.2.3 | US-2PY-011 | 2. Payroll | Salary & Calculation | BE | Medium | 5 | Provident fund calc — หักพนักงาน + สมทบบริษัท, setup ครั้งเดียวใช้ทุก BU | 2
BE-2.2.4 | US-2PY-015 | 2. Payroll | Salary & Calculation | BE | Medium | 5 | Salary adjustment API — ปรับเพิ่ม/ลด + วันที่มีผล + เหตุผล + upload Excel | 2
BE-2.2.5 | US-2PY-016 | 2. Payroll | Salary & Calculation | BE | Low | 5 | Retroactive payment — คำนวณจ่ายย้อนหลัง | 2
BE-2.2.6 | US-2PY-017 | 2. Payroll | Salary & Calculation | BE | Low | 8 | Deduction processing — Import เงินหักประจำงวด, ยกเลิก import, recurring deduction | 2
BE-2.2.7 | US-2PY-018 | 2. Payroll | Salary & Calculation | BE | Low | 5 | Non-taxable benefits — Benefits รวมแต่ไม่คิดภาษี (recurring/non-recurring) | 2
BE-2.2.8 | US-2PY-019 | 2. Payroll | Salary & Calculation | BE | Low | 3 | Retirement tax calc — คำนวณภาษีเฉพาะเงินได้ตอนเกษียณ | 2
BE-2.2.9 | US-2PY-022 | 2. Payroll | Salary & Calculation | BE | Low | 8 | Mid-month hire SSO calc — คำนวณ ปกส. สำหรับพนักงานเข้าใหม่ปลายเดือน | 2
BE-2.2.10 | US-2PY-050 | 2. Payroll | Salary & Calculation | BE | Low | 3 | Hour-based time calc — รองรับฐาน 60/100 | 2
FE-2.2.1 | US-2PY-015 | 2. Payroll | Salary & Calculation | FE | Medium | 5 | Salary adjustment UI — ฟอร์มปรับเงิน + upload Excel | 2
FE-2.2.2 | US-2PY-057 | 2. Payroll | Salary & Calculation | FE | Low | 5 | Salary history page — ประวัติเงินเดือน + เหตุผลปรับ + approval | 2
BE-2.3.1 | US-2PY-021 | 2. Payroll | Payroll Processing & Validation | BE | Low | 5 | Anomaly detection — Export รายการผิดปกติ: in-active มี transaction, เงินติดลบ | 2
BE-2.3.2 | US-2PY-026 | 2. Payroll | Payroll Processing & Validation | BE | Low | 3 | Pay verification — ตรวจ net income ผิดปกติภายใต้ % ที่กำหนด | 2
BE-2.3.3 | US-2PY-042 | 2. Payroll | Payroll Processing & Validation | BE | Low | 5 | Payroll checklist engine — Checklist process + alert ขั้นตอนที่ติดปัญหา | 2
BE-2.3.4 | US-2PY-043 | 2. Payroll | Payroll Processing & Validation | BE | Low | 5 | Anomaly report — ตรวจยอดจ่ายผิดปกติตามเงื่อนไข | 2
BE-2.3.5 | US-2PY-047 | 2. Payroll | Payroll Processing & Validation | BE | Low | 3 | Audit trail — User ที่แก้ไข + วัน-เวลา | 2
BE-2.3.6 | US-2PY-029 | 2. Payroll | Payroll Processing & Validation | BE | Low | 5 | Transfer payroll data — โอนย้ายข้ามบริษัท: เวลา, ลา, เงินเดือน, สวัสดิการ | 2
BE-2.3.7 | US-2PY-030 | 2. Payroll | Payroll Processing & Validation | BE | Low | 5 | Employee data cleansing — ลบพนักงานไม่มี transaction / archive ที่มี | 2
BE-2.3.8 | US-2PY-051 | 2. Payroll | Payroll Processing & Validation | BE | Low | 5 | Payroll alert engine — Alert: ลาซ้ำ, ลาเกินสิทธิ์, ลาวันหยุด, OT ผิดปกติ | 2
FE-2.3.1 | US-2PY-042 | 2. Payroll | Payroll Processing & Validation | FE | Low | 5 | Payroll processing dashboard — Checklist view + status alerts | 2
FE-2.3.2 | US-2PY-032 | 2. Payroll | Payroll Processing & Validation | FE | Low | 3 | Payslip online — พิมพ์รายบุคคล/ตามแผนก/ตามรหัส | 2
BE-2.4.1 | US-2PY-023 | 2. Payroll | Government & Bank Integration | BE | Low | 8 | Tax report generation — ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก, submit to สรรพากร | 2
BE-2.4.2 | US-2PY-024 | 2. Payroll | Government & Bank Integration | BE | Low | 5 | Bank/SSO/Fund data pack — Text file: เงินเดือน, ประกันสังคม, กองทุน | 2
BE-2.4.3 | US-2PY-027 | 2. Payroll | Government & Bank Integration | BE | Low | 5 | Bank text file export — กรุงเทพ, กสิกรไทย format | 2
BE-2.4.4 | US-2PY-028 | 2. Payroll | Government & Bank Integration | BE | Low | 5 | Finance text file export — Payroll, loan, สหกรณ์, กรมบังคับคดี, สรรพากร | 2
BE-2.4.5 | US-2PY-033 | 2. Payroll | Government & Bank Integration | BE | Low | 5 | Bank file format (extended) — รองรับ format ตามธนาคารกำหนด | 2
BE-2.4.6 | US-2PY-034 | 2. Payroll | Government & Bank Integration | BE | Low | 5 | SSO file submission — สปส 1-10, สปส 1-10-1 ตาม format ที่กำหนด | 2
BE-2.4.7 | US-2PY-031 | 2. Payroll | Government & Bank Integration | BE | Low | 3 | Foreign employee tax — ยื่นภาษีพนักงานต่างชาติ | 2
BE-2.4.8 | US-2PY-058 | 2. Payroll | Government & Bank Integration | BE | Low | 5 | Ministry of Labor reports — สปส, แจ้งเข้า-ออก | 2
BE-2.4.9 | US-2PY-040 | 2. Payroll | Government & Bank Integration | BE | Low | 3 | Compensation fund report — กท.20 | 2
BE-2.5.1 | US-2PY-020 | 2. Payroll | Payroll Reports | BE | Low | 5 | Retirement budget estimation — รายงานผู้เกษียณ + คำนวณเงิน + ภาษี ล่วงหน้า | 2
BE-2.5.2 | US-2PY-035 | 2. Payroll | Payroll Reports | BE | Low | 5 | Master file report — รายได้/รายหักทั้งหมด 1 คน/1 บรรทัด แยกฝ่าย/แผนก | 2
BE-2.5.3 | US-2PY-036 | 2. Payroll | Payroll Reports | BE | Low | 3 | Home loan report — จ่ายเงินกู้ ธ.อ.ส. แยกตามธนาคาร | 2
BE-2.5.4 | US-2PY-037 | 2. Payroll | Payroll Reports | BE | Low | 3 | Emergency loan report — เงินกู้บริษัท | 2
BE-2.5.5 | US-2PY-038 | 2. Payroll | Payroll Reports | BE | Low | 3 | Resigned employee salary report — รายได้/รายหัก ของพนง.ลาออก รายเดือน | 2
BE-2.5.6 | US-2PY-039 | 2. Payroll | Payroll Reports | BE | Low | 5 | Withholding tax cert — หนังสือรับรองหักภาษี สำหรับออกระหว่างเดือน | 2
BE-2.5.7 | US-2PY-041 | 2. Payroll | Payroll Reports | BE | Low | 3 | Reconcile report — กระทบยอดการจ่าย | 2
BE-2.5.8 | US-2PY-044 | 2. Payroll | Payroll Reports | BE | Low | 3 | Allowance export — Fixed allowance + เริ่มต้น, สิ้นสุด, เงื่อนไข | 2
BE-2.5.9 | US-2PY-045 | 2. Payroll | Payroll Reports | BE | Low | 3 | SSO group export — แยกกลุ่มจ่าย/ไม่จ่าย ปกส. | 2
BE-2.5.10 | US-2PY-046 | 2. Payroll | Payroll Reports | BE | Low | 3 | Tax reconciliation — ภงด 1/1ก กระทบยอดภาษีย้อนหลัง | 2
BE-2.5.11 | US-2PY-048 | 2. Payroll | Payroll Reports | BE | Low | 3 | Custom report builder — Develop report ตามสิทธิ์ | 2
BE-2.5.12 | US-2PY-049 | 2. Payroll | Payroll Reports | BE | Low | 3 | Loan balance report — ยอดคงเหลือเงินกู้สวัสดิการ | 2
FE-2.5.1 | US-2PY-043 | 2. Payroll | Payroll Reports | FE | Low | 5 | Report export UI — Export: Excel, Text, PDF, HTML | 2
BE-2.6.1 | US-2PY-052 | 2. Payroll | DVT Employee | BE | Low | 3 | DVT employee model — พนักงานที่บริษัทส่งเสียค่าเล่าเรียน/ค่าเช่าบ้าน | 2
BE-2.6.2 | US-2PY-053 | 2. Payroll | DVT Employee | BE | Low | 3 | DVT cost center — Setup cost center แยก (ลดหย่อน 200%) | 2
BE-2.6.3 | US-2PY-054 | 2. Payroll | DVT Employee | BE | Low | 5 | DVT benefit -> payroll interface — ค่าเล่าเรียน, ค่าหนังสือ -> payroll | 2
BE-2.6.4 | US-2PY-055 | 2. Payroll | DVT Employee | BE | Low | 5 | DVT employee info — รายละเอียดเหมือนพนักงาน + benefit ที่เบิก + วันที่เริ่มส่ง | 2
BE-3.1.1 | US-3TIME-001 | 3. Time Management | Shift & Time Setup | BE | High | 5 | Shift policy engine — เงินได้ประจำกะ, เบี้ยเลี้ยงตามเงื่อนไข | 2
BE-3.1.2 | US-3TIME-007 | 3. Time Management | Shift & Time Setup | BE | Medium | 5 | Work shift setup — กะทำงาน + โอนย้ายกะเมื่อย้ายบริษัท | 2
BE-3.1.3 | US-3TIME-008 | 3. Time Management | Shift & Time Setup | BE | Medium | 5 | Mass shift update API — Bulk update กะการทำงาน | 2
BE-3.1.4 | US-3TIME-012 | 3. Time Management | Shift & Time Setup | BE | Medium | 5 | OT type config — วันนักขัตฤกษ์, ล่วงเวลาปกติ, วันหยุดกะ | 2
BE-3.1.5 | US-3TIME-013 | 3. Time Management | Shift & Time Setup | BE | Medium | 5 | OT condition engine — กำหนดเงื่อนไข + จำนวนชั่วโมง OT | 2
BE-3.1.6 | US-3TIME-020 | 3. Time Management | Shift & Time Setup | BE | Low | 8 | Shift record API — รองรับ >5,000 กะ, upload Excel, ไม่ซ้ำวันเดิม | 2
FE-3.1.1 | US-3TIME-007 | 3. Time Management | Shift & Time Setup | FE | Medium | 5 | Shift management UI — ตั้งค่ากะ + assign พนักงาน | 2
FE-3.1.2 | US-3TIME-008 | 3. Time Management | Shift & Time Setup | FE | Medium | 5 | Mass shift update UI — Bulk upload กะทำงาน | 2
BE-3.2.1 | US-3TIME-002 | 3. Time Management | Time Calculation & OT | BE | High | 8 | OT calculation engine — อัตราค่า OT ตามเงื่อนไข (ตามกฎหมายไทย) | 2
BE-3.2.2 | US-3TIME-004 | 3. Time Management | Time Calculation & OT | BE | High | 5 | OT structure — โครงสร้างเงินล่วงเวลา, มาตรฐานการจ่ายของไทย | 2
BE-3.2.3 | US-3TIME-005 | 3. Time Management | Time Calculation & OT | BE | High | 8 | Time processing engine — คำนวณจากเครื่องรูดบัตร, ประมวลผลมาทำงาน, ลา, OT, โอนย้าย | 2
BE-3.2.4 | US-3TIME-010 | 3. Time Management | Time Calculation & OT | BE | Medium | 8 | Time attendance import — Import: เวลาทำงาน, ลาทุกประเภท, time reconciliation | 2
BE-3.2.5 | US-3TIME-017 | 3. Time Management | Time Calculation & OT | BE | Low | 3 | Cross-day OT calc — กะข้ามวัน, OT ข้ามวัน | 2
BE-3.2.6 | US-3TIME-019 | 3. Time Management | Time Calculation & OT | BE | Low | 5 | Auto sick leave conversion — ลาป่วยเกิน 30 วัน -> ลาไม่จ่ายเงินอัตโนมัติ | 2
BE-3.3.1 | US-3TIME-003 | 3. Time Management | Leave Configuration | BE | High | 5 | Leave condition engine — ลากิจ/ป่วย/พักร้อน: หัก/ไม่หักเงิน, limit, ผูก payroll + gov report | 2
BE-3.3.2 | US-3TIME-006 | 3. Time Management | Leave Configuration | BE | Medium | 8 | Leave condition setup API — Setup เงื่อนไขการลาทุกประเภท | 2
BE-3.4.1 | US-3TIME-009 | 3. Time Management | Time Reports & Alerts | BE | Medium | 3 | Attendance scoring — คิดคะแนนขาด/ลา/มาสาย + สรุปผล | 2
BE-3.4.2 | US-3TIME-015 | 3. Time Management | Time Reports & Alerts | BE | Medium | 5 | Time anomaly detection — ตรวจสอบเวลาผิดปกติ + รายงาน | 2
BE-3.4.3 | US-3TIME-016 | 3. Time Management | Time Reports & Alerts | BE | Low | 5 | OT summary report — สรุป OT ตามแผนก/ฝ่าย/พนักงาน/ช่วงเวลา | 2
BE-3.4.4 | US-3TIME-018 | 3. Time Management | Time Reports & Alerts | BE | Low | 5 | 3-day absence alert — แจ้งเตือนหัวหน้าเมื่อพนักงานไม่รูดบัตร 3 วันติด | 2
BE-3.4.5 | US-3TIME-021 | 3. Time Management | Time Reports & Alerts | BE | Low | 5 | Attendance vs leave check — ลาออกมีรูดบัตร, ลาพักร้อนเป็นชม., ลาวันหยุด | 2
FE-3.4.1 | US-3TIME-011 | 3. Time Management | Time Reports & Alerts | FE | Medium | 5 | Time performance report — พิมพ์ใบสรุปคะแนนปฏิบัติงาน (Auto to PMS) | 2
FE-3.4.2 | US-3TIME-014 | 3. Time Management | Time Reports & Alerts | FE | Medium | 5 | Shift change viewer — ดูข้อมูลเปลี่ยนเวร: วันที่, ชม., พนักงานแทน | 2
BE-4.1.1 | US-4BENEFIT-001 | 4. Compensation & Benefits | Benefit Planning | BE | High | 8 | Benefit setup engine — สิทธิ์ตาม Job Grade + People Group, แบ่ง Recurring/Non-Recurring | 3
BE-4.1.2 | US-4BENEFIT-002 | 4. Compensation & Benefits | Benefit Planning | BE | High | 5 | Loan type API — เงินกู้บริษัท, ธอส., ประกันพนง., ซื้อรถ (>=4 บัญชี) | 3
BE-4.1.3 | US-4BENEFIT-004 | 4. Compensation & Benefits | Benefit Planning | BE | High | 3 | Flexible benefit API — ให้พนักงานเลือก package เอง | 3
BE-4.1.4 | US-4BENEFIT-005 | 4. Compensation & Benefits | Benefit Planning | BE | High | 5 | Reimbursement tracking — ประวัติการเบิก, วงเงินตามสิทธิ์, แจ้งเตือนเกิน/เหลือ | 3
BE-4.1.5 | US-4BENEFIT-008 | 4. Compensation & Benefits | Benefit Planning | BE | Medium | 3 | Benefit keyword standardization — Keyword เดียวกันทุก BG | 3
BE-4.1.6 | US-4BENEFIT-009 | 4. Compensation & Benefits | Benefit Planning | BE | Medium | 5 | Travel cost calculator — คำนวณระยะทางต้นทาง-ปลายทาง -> จำนวนเงิน | 3
BE-4.1.7 | US-4BENEFIT-032 | 4. Compensation & Benefits | Benefit Planning | BE | Low | 5 | Benefit reminder engine — แจ้งเตือน: อายุงานครบ 1 ปี -> สิทธิ์กองทุน | 3
BE-4.1.8 | US-4BENEFIT-034 | 4. Compensation & Benefits | Benefit Planning | BE | Low | 5 | Provident fund self-service — เลือก contribution rate สูงกว่าบริษัท, เปลี่ยนแผน | 3
FE-4.1.1 | US-4BENEFIT-003 | 4. Compensation & Benefits | Benefit Planning | FE | High | 3 | Benefit claim UI (self-service) — พนักงาน key เบิก benefit ผ่าน HRMS | 3
FE-4.1.2 | US-4BENEFIT-005 | 4. Compensation & Benefits | Benefit Planning | FE | High | 5 | Benefit balance dashboard — แสดงสิทธิ์/ประวัติเบิก/วงเงินคงเหลือ | 3
FE-4.1.3 | US-4BENEFIT-013 | 4. Compensation & Benefits | Benefit Planning | FE | Medium | 3 | Medical claim self-service — เรียกดู + พิมพ์ใบส่งตัว + วงเงินคงเหลือ | 3
BE-4.2.1 | US-4BENEFIT-010 | 4. Compensation & Benefits | Budgeting | BE | Medium | 5 | Benefit budget auto-update — Auto update จำนวนผู้มีสิทธิ์ + ตั้ง/จ่าย/ตัด budget | 3
BE-4.2.2 | US-4BENEFIT-011 | 4. Compensation & Benefits | Budgeting | BE | Medium | 5 | FAST integration — ส่ง budget planning เข้า FAST + ดูสถิติการใช้ | 3
BE-4.2.3 | US-4BENEFIT-012 | 4. Compensation & Benefits | Budgeting | BE | Medium | 5 | Merit/Bonus budget estimation — Generate ผู้มีสิทธิ์ + % ขึ้น + estimate budget | 3
BE-4.2.4 | US-4BENEFIT-013 | 4. Compensation & Benefits | Budgeting | BE | Medium | 5 | Annual personnel budget — คำนวณ Payroll, OT, Bonus, Provident Fund | 3
BE-4.2.5 | US-4BENEFIT-014 | 4. Compensation & Benefits | Budgeting | BE | Medium | 5 | Budget vs actual analytics — เปรียบเทียบ by Month, Department, YTD | 3
FE-4.2.1 | US-4BENEFIT-014 | 4. Compensation & Benefits | Budgeting | FE | Medium | 5 | Budget analytics dashboard — Budget vs Actual: monthly, dept, YTD chart | 3
BE-4.3.1 | US-4BENEFIT-015 | 4. Compensation & Benefits | Compensation Administration | BE | Medium | 5 | Bell curve grouping — จำแนกพนักงานตามเงื่อนไข HR สำหรับ bell curve | 3
BE-4.3.2 | US-4BENEFIT-016 | 4. Compensation & Benefits | Compensation Administration | BE | Low | 3 | Pay scenario support — Taxable, Non-taxable, Company-taxable | 3
BE-4.3.3 | US-4BENEFIT-017 | 4. Compensation & Benefits | Compensation Administration | BE | Low | 3 | Compensation policy API — แสดง policy by BGs | 3
BE-4.3.4 | US-4BENEFIT-020 | 4. Compensation & Benefits | Compensation Administration | BE | Low | 3 | International compensation — รองรับค่าตอบแทนต่างประเทศ | 3
BE-4.4.1 | US-4BENEFIT-021 | 4. Compensation & Benefits | Salary Structure | BE | Low | 8 | Salary structure engine — Quartile/Percentile comparison, simulate structure | 3
BE-4.4.2 | US-4BENEFIT-022 | 4. Compensation & Benefits | Salary Structure | BE | Low | 3 | SA/Bonus simulation — Simulation การปรับ SA, Annual SA, Bonus | 3
BE-4.4.3 | US-4BENEFIT-023 | 4. Compensation & Benefits | Salary Structure | BE | Low | 5 | Zone/percentile ranking — แบ่ง zone 1/2/3 + ลำดับ percentile | 3
BE-4.4.4 | US-4BENEFIT-025 | 4. Compensation & Benefits | Salary Structure | BE | Low | 3 | Peer salary comparison — เปรียบเทียบ % ระหว่าง peer | 3
BE-4.4.5 | US-4BENEFIT-026 | 4. Compensation & Benefits | Salary Structure | BE | Low | 8 | Manager salary view — Line manager ดูเงินเดือนลูกน้องเทียบโครงสร้าง | 3
FE-4.4.1 | US-4BENEFIT-021 | 4. Compensation & Benefits | Salary Structure | FE | Low | 8 | Salary structure chart — Quartile/percentile visualization + simulation | 3
FE-4.4.2 | US-4BENEFIT-026 | 4. Compensation & Benefits | Salary Structure | FE | Low | 8 | Manager comp comparison UI — ดูเงินเดือนลูกน้อง vs โครงสร้าง | 3
BE-4.5.1 | US-4BENEFIT-027 | 4. Compensation & Benefits | Merit & Bonus | BE | Low | 8 | Salary adjustment engine — ปรับ %, จำนวนเงิน, mid point, compa ratio | 3
BE-4.5.2 | US-4BENEFIT-028 | 4. Compensation & Benefits | Merit & Bonus | BE | Low | 5 | Merit/Bonus calculation — คำนวณตามสิทธิ์นโยบาย, เงื่อนไขประเมินผล, อายุงาน | 3
BE-4.5.3 | US-4BENEFIT-029 | 4. Compensation & Benefits | Merit & Bonus | BE | Low | 3 | BG merit/bonus template — Standard template by BG | 3
BE-4.5.4 | US-4BENEFIT-031 | 4. Compensation & Benefits | Merit & Bonus | BE | Low | 3 | Bonus month calculation — คำนวณจำนวนเดือนโบนัส | 3
FE-4.5.1 | US-4BENEFIT-030 | 4. Compensation & Benefits | Merit & Bonus | FE | Low | 3 | Bell curve summary — Manager ดึง summary นำเสนอ | 3
BE-4.6.1 | US-4BENEFIT-006 | 4. Compensation & Benefits | Comp & Ben Reports | BE | Medium | 3 | Medical expense report — ค่ารักษาพยาบาลรายคน/สาขา | 3
BE-4.6.2 | US-4BENEFIT-007 | 4. Compensation & Benefits | Comp & Ben Reports | BE | Medium | 3 | Benefit allowance report — ดึงข้อมูลทั้งบริษัท/แผนก | 3
BE-4.6.3 | US-4BENEFIT-018 | 4. Compensation & Benefits | Comp & Ben Reports | BE | Low | 5 | Incentive report — Total company by dept/individual + simulate policy change | 3
BE-4.6.4 | US-4BENEFIT-019 | 4. Compensation & Benefits | Comp & Ben Reports | BE | Low | 3 | SA/Allowance report — By Level, Dept, Monthly, JG, PG | 3
BE-4.6.5 | US-4BENEFIT-024 | 4. Compensation & Benefits | Comp & Ben Reports | BE | Low | 3 | Average salary report — By JG/PG for BG | 3
BE-4.6.6 | US-4BENEFIT-033 | 4. Compensation & Benefits | Comp & Ben Reports | BE | Low | 5 | Report import/export — ส่ง payroll/finance ตามเงื่อนไข | 3
BE-4.6.7 | US-4BENEFIT-035 | 4. Compensation & Benefits | Comp & Ben Reports | BE | Low | 3 | Merit/Bonus letter — พิมพ์จดหมายแจ้งปรับ ประจำปี/ระหว่างปี | 3
BE-5.1.1 | US-5ESS-001 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Workflow Setup | BE | High | 5 | Workflow engine setup — Setup workflow ตามสายบังคับบัญชา | 1
BE-5.2.1 | US-5ESS-002 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Employee Self-Service | BE | High | 8 | Personal info update API — แก้ไข: การศึกษา, คุณวุฒิ, สถานะ, ที่อยู่ + workflow approval | 1
BE-5.2.2 | US-5ESS-003 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Employee Self-Service | BE | High | 8 | Employee history API — ประวัติ: เงินเดือน, competency, ลา, อบรม, ความดี-ความผิด | 1
BE-5.2.3 | US-5ESS-004 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Employee Self-Service | BE | High | 5 | Special Information Type (SIT) — ข้อมูล SIT ที่พนักงานดู/สร้างเอง | 1
BE-5.2.4 | US-5ESS-007 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Employee Self-Service | BE | Medium | 5 | Leave request API — ขาดงาน, ลาทุกประเภท, รับรองเวลา, ขอ OT, เบิก benefit | 1
BE-5.2.5 | US-5ESS-008 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Employee Self-Service | BE | Medium | 3 | Leave type support — Sick, vacation, business, maternity/paternity, etc. | 1
BE-5.2.6 | US-5ESS-009 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Employee Self-Service | BE | Medium | 3 | Leave history API — ประวัติการลาย้อนหลัง | 1
BE-5.2.7 | US-5ESS-010 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Employee Self-Service | BE | Medium | 3 | Leave balance warning — Alert เมื่อ time exceed leave balance ตอน payroll | 1
BE-5.2.8 | US-5ESS-011 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Employee Self-Service | BE | Medium | 3 | Tax info self-edit — พนักงานแก้ไขข้อมูลลดหย่อนภาษีเอง | 1
FE-5.2.1 | US-5ESS-002 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Employee Self-Service | FE | High | 8 | Personal info edit form — ฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว + approval flow | 1
FE-5.2.2 | US-5ESS-005 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Employee Self-Service | FE | High | 5 | Payslip viewer — ดู + พิมพ์สลิปเงินเดือน online | 1
FE-5.2.3 | US-5ESS-006 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Employee Self-Service | FE | Medium | 3 | Career path viewer — พนักงาน FT ดู career path ของตัวเอง | 1
FE-5.2.4 | US-5ESS-012 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Employee Self-Service | FE | Medium | 3 | HR intranet / policy page — ดู policy + ข้อมูล HR online | 1
FE-5.2.5 | US-5ESS-013 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Employee Self-Service | FE | Medium | 3 | Benefit balance + ใบส่งตัว — ดู allowance + พิมพ์ใบส่งตัวรักษา | 1
FE-5.2.6 | US-5ESS-014 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Employee Self-Service | FE | Medium | 3 | Self-check time/leave/OT — ตรวจสอบเวลา/ลา/OT โดยไม่ผ่าน ESC | 1
BE-5.3.1 | US-5ESS-015 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Manager Self-Service | BE | Medium | 5 | Manager hierarchy API — แสดงรายชื่อลูกน้องตาม org structure | 1
BE-5.3.2 | US-5ESS-016 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Manager Self-Service | BE | Low | 5 | Work status change API — แก้ไข location, shift ของลูกน้อง | 1
BE-5.3.3 | US-5ESS-017 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Manager Self-Service | BE | Low | 3 | Termination API — หัวหน้าระบุสิ้นสุดการจ้างงาน | 1
BE-5.3.4 | US-5ESS-018 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Manager Self-Service | BE | Low | 5 | Manager leave approval — อนุมัติ/ปฏิเสธลาผ่าน email | 1
BE-5.3.5 | US-5ESS-019 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Manager Self-Service | BE | Low | 5 | Delegate approval — ส่งสิทธิ์อนุมัติให้ผู้อื่นเมื่อหัวหน้าไม่อยู่ | 1
BE-5.3.6 | US-5ESS-020 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Manager Self-Service | BE | Low | 3 | Mass approve API — อนุมัติ OT/ลา หลายรายการพร้อมกัน via email | 1
BE-5.3.7 | US-5ESS-022 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Manager Self-Service | BE | Low | 5 | Vacation rules engine — Auto-delegate + แจ้งเตือนลาทับซ้อน | 1
FE-5.3.1 | US-5ESS-015 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Manager Self-Service | FE | Medium | 5 | Team view UI — แสดง org + รายชื่อลูกน้อง | 1
FE-5.3.2 | US-5ESS-021 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Manager Self-Service | FE | Low | 3 | Approval tracking UI — ดูรายการลาที่อนุมัติ/ไม่อนุมัติ | 1
FE-5.3.3 | US-5ESS-023 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Manager Self-Service | FE | Low | 5 | Employee monitoring dashboard — ดูข้อมูลลูกน้อง: training, performance, วินัย | 1
FE-5.3.4 | US-5ESS-024 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Manager Self-Service | FE | Low | 5 | Manager leave keying — หัวหน้าคีย์ลาแทนพนักงาน (สาขา) | 1
BE-5.4.1 | US-5ESS-025 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Career Planning | BE | Low | 3 | Career planning API — หัวหน้าวางแผน career ให้พนักงาน individual | 1
BE-5.4.2 | US-5ESS-026 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Career Planning | BE | Low | 3 | Performance self-eval — ประเมินผลผ่าน self-service + เก็บประวัติ | 1
BE-5.4.3 | US-5ESS-027 | 5. Self Service (ESS/MSS) | Career Planning | BE | Low | 3 | Shift management (MSS) — จัดการกะของลูกน้อง | 1
BE-6.1.1 | US-6PMS-001 | 6. Performance Management | Performance Review Process | BE | High | 8 | PMS security/responsibility — สิทธิ์ตามสาย Direct/Dotted line | 4
BE-6.1.2 | US-6PMS-002 | 6. Performance Management | Performance Review Process | BE | High | 5 | Rating scale setup — Numerical (1-10), KPI, G-BEST, Competency | 4
BE-6.1.3 | US-6PMS-003 | 6. Performance Management | Performance Review Process | BE | High | 3 | Section weighting — กำหนด % น้ำหนัก (50/30/20) by BG | 4
BE-6.1.4 | US-6PMS-004 | 6. Performance Management | Performance Review Process | BE | High | 8 | Objective template — Mass KPI/G-BEST for Front Office by BU/Position | 4
BE-6.1.5 | US-6PMS-005 | 6. Performance Management | Performance Review Process | BE | High | 5 | Competency template — หลาย function: General, Management, Technical | 4
BE-6.1.6 | US-6PMS-006 | 6. Performance Management | Performance Review Process | BE | Medium | 8 | Appraisal template engine — KPI/G-BEST/Competency by Job Grade | 4
BE-6.1.7 | US-6PMS-007 | 6. Performance Management | Performance Review Process | BE | Medium | 8 | Performance plan API — แผนประเมินปี: เงื่อนไข, ช่วงเวลา, ผู้ประเมิน | 4
BE-6.1.8 | US-6PMS-008 | 6. Performance Management | Performance Review Process | BE | Medium | 5 | Performance data API — เกรดประเมินตาม JG, PG, Hi-Po | 4
BE-6.1.9 | US-6PMS-033 | 6. Performance Management | Performance Review Process | BE | Low | 5 | Joint KPI API — KPI ร่วมระหว่าง function + standard samples | 4
BE-6.2.1 | US-6PMS-009 | 6. Performance Management | Integrations & Analysis | BE | Medium | 5 | Competency <-> training link — Competency topic setup กับ training course | 4
BE-6.2.2 | US-6PMS-010 | 6. Performance Management | Integrations & Analysis | BE | Medium | 5 | Bell curve engine — ทดลองปรับ bell curve ตาม JG/PG/Dept | 4
BE-6.2.3 | US-6PMS-011 | 6. Performance Management | Integrations & Analysis | BE | Medium | 3 | New hire evaluation form — สร้างรายการประเมินพนักงานเข้าใหม่ | 4
BE-6.2.4 | US-6PMS-012 | 6. Performance Management | Integrations & Analysis | BE | Medium | 8 | Gap analysis engine — Expected vs actual + display gap | 4
BE-6.2.5 | US-6PMS-014 | 6. Performance Management | Integrations & Analysis | BE | Medium | 5 | Promotion criteria filter — แนะนำพนักงานที่อยู่ในเกณฑ์ promote | 4
BE-6.2.6 | US-6PMS-016 | 6. Performance Management | Integrations & Analysis | BE | Low | 5 | Training recommendation — Gap -> แนะนำหลักสูตร + timeline | 4
BE-6.2.7 | US-6PMS-019 | 6. Performance Management | Integrations & Analysis | BE | Low | 5 | Auto supervisor reassign — เปลี่ยนหัวหน้า auto เมื่อลาออก/ย้าย | 4
FE-6.2.1 | US-6PMS-013 | 6. Performance Management | Integrations & Analysis | FE | Medium | 8 | IDP portfolio report — พิมพ์ Competency Profile + IDP + Development Progress | 4
FE-6.2.2 | US-6PMS-012 | 6. Performance Management | Integrations & Analysis | FE | Medium | 8 | Gap analysis visualization — แสดง expected vs actual with gap chart | 4
BE-6.3.1 | US-6PMS-015 | 6. Performance Management | Manager Tools | BE | Medium | 8 | Evaluation recording — บันทึกผล KPI/G-BEST/Competency/Time + alert ยังไม่ส่ง | 4
BE-6.3.2 | US-6PMS-017 | 6. Performance Management | Manager Tools | BE | Low | 5 | Mass submit/approve — ส่ง KPI/G-BEST/Competency/Time ทั้งกลุ่มครั้งเดียว | 4
BE-6.3.3 | US-6PMS-018 | 6. Performance Management | Manager Tools | BE | Low | 5 | Change appraiser — เปลี่ยนผู้ประเมินเมื่อ N-1/N-2 เปลี่ยนแปลง | 4
FE-6.3.1 | US-6PMS-020 | 6. Performance Management | Manager Tools | FE | Low | 3 | Profile + grade viewer — ดูประวัติ + เกรดประเมิน by JG/PG | 4
FE-6.3.2 | US-6PMS-021 | 6. Performance Management | Manager Tools | FE | Low | 3 | Manager competency dashboard — ดู competency/IDP/dev progress ลูกน้อง | 4
FE-6.3.3 | US-6PMS-022 | 6. Performance Management | Manager Tools | FE | Low | 5 | Evaluation deadline notifier — แจ้งเตือนให้ประเมิน/วางแผนตามเวลา | 4
BE-6.4.1 | US-6PMS-026 | 6. Performance Management | Merit & Bonus | BE | Low | 3 | Linkage time score — ผูกคะแนน time management เข้า PMS | 4
FE-6.4.1 | US-6PMS-023 | 6. Performance Management | Merit & Bonus | FE | Low | 3 | Multi-device PMS — Submit/Approve PMS ผ่านหลาย device | 4
FE-6.4.2 | US-6PMS-024 | 6. Performance Management | Merit & Bonus | FE | Low | 5 | Comment/notable actions — บันทึกคุณงามความดี/สิ่งที่ควรปรับ | 4
BE-6.4.2 | US-6PMS-025 | 6. Performance Management | Merit & Bonus | BE | Low | 5 | PMS timeline notification — แจ้งแผน: Q1 ตั้ง KPI, coaching ทุก Q | 4
BE-6.5.1 | US-6PMS-027 | 6. Performance Management | Competency Content | BE | Low | 5 | Competency criteria CRUD — เพิ่ม/ลด/แก้ไข + นำข้อมูลวินัยมาคำนวณ | 4
BE-6.5.2 | US-6PMS-034 | 6. Performance Management | Competency Content | BE | Low | 3 | Job-Competency mapping — Job ID ของพนักงาน <-> Competency | 4
BE-6.5.3 | US-6PMS-035 | 6. Performance Management | Competency Content | BE | Low | 3 | 360-degree comparison — เปรียบเทียบ evaluation 360 | 4
FE-6.5.1 | US-6PMS-029 | 6. Performance Management | Competency Content | FE | Low | 3 | Evaluation guideline UI — Step-by-step การประเมิน | 4
BE-6.6.1 | US-6PMS-028 | 6. Performance Management | PMS Reports | BE | Low | 5 | Evaluation tracking report — Status by BU/แผนก/รายบุคคล | 4
BE-6.6.2 | US-6PMS-030 | 6. Performance Management | PMS Reports | BE | Low | 3 | Shared KPI report — KPI แต่ละ BU (Turnover, Internal Growth) | 4
BE-6.6.3 | US-6PMS-031 | 6. Performance Management | PMS Reports | BE | Low | 3 | Monthly KPI tracking — Result รายเดือน | 4
BE-6.6.4 | US-6PMS-032 | 6. Performance Management | PMS Reports | BE | Low | 3 | Escalation notification — แจ้งหัวหน้าระดับถัดไปเมื่อยังไม่ประเมิน | 4
BE-6.6.5 | US-6PMS-036 | 6. Performance Management | PMS Reports | BE | Low | 5 | Resigned employee PMS cleanup — ลบเฉพาะรายการยังไม่บันทึกผล | 4
BE-6.6.6 | US-6PMS-037 | 6. Performance Management | PMS Reports | BE | Low | 5 | Development progress report — สรุปผลการพัฒนาตนเอง + แจ้งเตือน | 4
BE-6.6.7 | US-6PMS-038 | 6. Performance Management | PMS Reports | BE | Low | 3 | Record update notification — แจ้งพนักงาน+หัวหน้า ให้ update record | 4
BE-6.6.8 | US-6PMS-039 | 6. Performance Management | PMS Reports | BE | Low | 3 | KPI/G-BEST/Competency Excel — Import & Export | 4
FE-6.6.1 | US-6PMS-040 | 6. Performance Management | PMS Reports | FE | Low | 5 | PMS real-time dashboard — บันทึก/ดูข้อมูลแบบ real time + control report | 4
FE-6.6.2 | US-6PMS-041 | 6. Performance Management | PMS Reports | FE | Low | 3 | Sub-curve viewer — ดู curve ย่อยของแต่ละสาย | 4
BE-7.1.1 | US-7TALENT-001 | 7. Talent Management | Identification & Pre-screen | BE | High | 8 | Talent RBAC — TM Team, Mentor, Coach, BHR, Supervisor roles | 4
BE-7.1.2 | US-7TALENT-002 | 7. Talent Management | Identification & Pre-screen | BE | High | 8 | Talent profile API — คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง + เปรียบเทียบ | 4
BE-7.1.3 | US-7TALENT-003 | 7. Talent Management | Identification & Pre-screen | BE | High | 5 | Hi-Po identification — Identify + rank by salary percentile | 4
BE-7.1.4 | US-7TALENT-004 | 7. Talent Management | Identification & Pre-screen | BE | High | 3 | Hi-Po evaluation criteria — Design criteria สำหรับ Hi-Po | 4
BE-7.1.5 | US-7TALENT-005 | 7. Talent Management | Identification & Pre-screen | BE | High | 5 | Talent profile report — Target vs Actual, YIL/YIP/YOS | 4
BE-7.1.6 | US-7TALENT-006 | 7. Talent Management | Identification & Pre-screen | BE | Medium | 3 | Criteria pass list — แสดงรายชื่อผ่าน criteria | 4
BE-7.1.7 | US-7TALENT-007 | 7. Talent Management | Identification & Pre-screen | BE | Medium | 3 | Unreviewed flag — Flag หัวหน้าที่ยังไม่ประเมิน potential | 4
BE-7.1.8 | US-7TALENT-008 | 7. Talent Management | Identification & Pre-screen | BE | Medium | 5 | Success story API — เพิ่ม/แก้ไข success story 2 ปีย้อนหลัง | 4
BE-7.1.9 | US-7TALENT-009 | 7. Talent Management | Identification & Pre-screen | BE | Medium | 5 | Follow-up scheduler — Schedule + notification สำหรับ MT/FT, Hi-Po, Successor | 4
BE-7.2.1 | US-7TALENT-010 | 7. Talent Management | Career Planning / ICDP | BE | Medium | 5 | Gap analysis -> training link — วิเคราะห์ gap + link กับหลักสูตร Leadership | 4
BE-7.2.2 | US-7TALENT-012 | 7. Talent Management | Career Planning / ICDP | BE | Medium | 8 | ICDP planning API — Career Path/Development Need/Development Plan across org | 4
BE-7.2.3 | US-7TALENT-013 | 7. Talent Management | Career Planning / ICDP | BE | Medium | 5 | IDP road map (GM up) — Road map สำหรับผู้บริหาร | 4
BE-7.2.4 | US-7TALENT-014 | 7. Talent Management | Career Planning / ICDP | BE | Medium | 5 | 360/180 assessment — ประเมิน Hi-Po 360/180 + ผลเชื่อมกับ development | 4
BE-7.2.5 | US-7TALENT-015 | 7. Talent Management | Career Planning / ICDP | BE | Medium | 3 | Universal career plan — Career plan ทุกคน + แยก Talent/ปกติ | 4
BE-7.2.6 | US-7TALENT-016 | 7. Talent Management | Career Planning / ICDP | BE | Low | 3 | ICDP/IDP summary report — สรุปแผน + forecast successors | 4
BE-7.3.1 | US-7TALENT-011 | 7. Talent Management | Talent Administration | BE | Medium | 5 | Talent review report — Talent profile report สำหรับ meeting | 4
BE-7.3.2 | US-7TALENT-025 | 7. Talent Management | Talent Administration | BE | Low | 5 | Cross-BG talent pool — Share talent pool ข้าม BG ระดับบริหารขึ้นไป | 4
BE-7.3.3 | US-7TALENT-026 | 7. Talent Management | Talent Administration | BE | Low | 5 | Recruiting <-> Talent integration — Internal sourcing จาก talent pool | 4
BE-7.4.1 | US-7TALENT-017 | 7. Talent Management | Succession Planning | BE | Low | 5 | Key position on org chart — Identify key position ใน org | 4
BE-7.4.2 | US-7TALENT-018 | 7. Talent Management | Succession Planning | BE | Low | 3 | Critical position forecast — Forecast + identify critical position | 4
BE-7.4.3 | US-7TALENT-019 | 7. Talent Management | Succession Planning | BE | Low | 3 | Succession KPI link — Link to PMS for setting succession KPIs | 4
BE-7.4.4 | US-7TALENT-021 | 7. Talent Management | Succession Planning | BE | Low | 5 | Promotion alert — แจ้งเตือน promote/rotate เพื่อรักษา Hi-Po | 4
BE-7.4.5 | US-7TALENT-022 | 7. Talent Management | Succession Planning | BE | Low | 5 | Career goal analysis — วิเคราะห์ career goal -> competency -> development program | 4
FE-7.4.1 | US-7TALENT-023 | 7. Talent Management | Succession Planning | FE | Low | 8 | Succession org chart — Nine Box Matrix + simulate move (drag & drop) + risk/impact/readiness | 4
BE-7.5.1 | US-7TALENT-020 | 7. Talent Management | Analysis & Monitoring | BE | Low | 3 | Turnover vs talent report — T/O compare current employee | 4
BE-7.5.2 | US-7TALENT-027 | 7. Talent Management | Analysis & Monitoring | BE | Low | 3 | Side-by-side comparison — เปรียบเทียบ candidate | 4
BE-7.5.3 | US-7TALENT-028 | 7. Talent Management | Analysis & Monitoring | BE | Low | 5 | IDP gap analysis — เสนอหลักสูตร + เครื่องมือเติมเต็ม Hi-Po | 4
BE-7.5.4 | US-7TALENT-029 | 7. Talent Management | Analysis & Monitoring | BE | Low | 5 | Special salary adjustment — ปรับค่าตอบแทนสำหรับ Hi-Po | 4
BE-7.5.5 | US-7TALENT-024 | 7. Talent Management | Analysis & Monitoring | BE | Low | 5 | Workforce planning — วางแผนอัตรากำลัง + Internal Source + Build/Buy ratio | 4
BE-8.1.1 | US-8LMS-001 | 8. Learning Management | Course & Resource Management | BE | High | 8 | Training roadmap engine — Criteria: YOS, people group, job, BU, position | 4
BE-8.1.2 | US-8LMS-002 | 8. Learning Management | Course & Resource Management | BE | High | 8 | Auto-select learners — Auto select ตาม YOS, people group, job, BU + ไม่ซ้ำ | 4
BE-8.1.3 | US-8LMS-029 | 8. Learning Management | Course & Resource Management | BE | Low | 5 | IDP -> LMS notification — แจ้ง line manager สำหรับ IDP จาก competency assessment | 4
BE-8.2.1 | US-8LMS-003 | 8. Learning Management | Enrollment & Registration | BE | High | 5 | Training roadmap CRUD — สร้าง/แก้ไข/ลบ/ค้นหา + manual + import Excel | 4
BE-8.2.2 | US-8LMS-004 | 8. Learning Management | Enrollment & Registration | BE | High | 5 | Training category/course/class — CRUD by BG (e.g. CFR, CPN) | 4
BE-8.2.3 | US-8LMS-005 | 8. Learning Management | Enrollment & Registration | BE | High | 5 | Training center setup — ผูก training center กับ BU-Branch | 4
BE-8.2.4 | US-8LMS-006 | 8. Learning Management | Enrollment & Registration | BE | Medium | 3 | Master data export — Export setup data to Excel | 4
BE-8.2.5 | US-8LMS-007 | 8. Learning Management | Enrollment & Registration | BE | Medium | 8 | Online questionnaire — ประเมิน: ห้อง, ผู้เข้าอบรม, วิทยากร, หลักสูตร | 4
BE-8.2.6 | US-8LMS-008 | 8. Learning Management | Enrollment & Registration | BE | Medium | 5 | Course hierarchy — Setup หลักสูตรตาม hierarchy (Soft Skill -> sub by BG) | 4
BE-8.3.1 | US-8LMS-010 | 8. Learning Management | E-Learning | BE | Medium | 3 | E-Learning platform — รองรับ e-learning ตามหลักสูตร | 4
BE-8.3.2 | US-8LMS-011 | 8. Learning Management | E-Learning | BE | Medium | 5 | E-Learning wizard — สร้าง/customize e-learning + test/scoring | 4
BE-8.3.3 | US-8LMS-013 | 8. Learning Management | E-Learning | BE | Medium | 3 | E-Library — เก็บคู่มือ online | 4
BE-8.3.4 | US-8LMS-014 | 8. Learning Management | E-Learning | BE | Medium | 3 | KM sharing — Knowledge management sharing platform | 4
BE-8.3.5 | US-8LMS-015 | 8. Learning Management | E-Learning | BE | Medium | 5 | Learner criteria engine — กำหนดกลุ่มผู้เข้าอบรมตาม employee ID, position, BU | 4
BE-8.3.6 | US-8LMS-016 | 8. Learning Management | E-Learning | BE | Low | 8 | Booking system — Meeting room, coffee break, lunch, material, projector + % AC calc | 4
FE-8.3.1 | US-8LMS-009 | 8. Learning Management | E-Learning | FE | Medium | 3 | Training history viewer — พนักงานดู training record ของตัวเอง | 4
FE-8.3.2 | US-8LMS-012 | 8. Learning Management | E-Learning | FE | Medium | 3 | Multi-device e-learning — รองรับ online courses ทุก location + หลาย device | 4
BE-8.4.1 | US-8LMS-017 | 8. Learning Management | Workflow | BE | Low | 3 | Self-registration API — พนักงานลงทะเบียนเรียนเอง | 4
BE-8.4.2 | US-8LMS-018 | 8. Learning Management | Workflow | BE | Low | 3 | Supervisor approval — อนุมัติ training via email + multi-device | 4
BE-8.5.1 | US-8LMS-019 | 8. Learning Management | Learning Administration | BE | Low | 8 | Compulsory course registration — HR ลงทะเบียนหลักสูตรบังคับ + import Excel | 4
BE-8.5.2 | US-8LMS-020 | 8. Learning Management | Learning Administration | BE | Low | 5 | Training survey notification — แจ้งหัวหน้า + CC พนักงาน เมื่อถึงเวลาทำแบบประเมิน | 4
BE-8.5.3 | US-8LMS-021 | 8. Learning Management | Learning Administration | BE | Low | 5 | Score import — Update score จาก Excel | 4
BE-8.5.4 | US-8LMS-022 | 8. Learning Management | Learning Administration | BE | Low | 8 | Training cost tracking — วิทยากร, อาหาร, เอกสาร -> สรุป/cost allocation | 4
BE-8.5.5 | US-8LMS-024 | 8. Learning Management | Learning Administration | BE | Low | 5 | VAT calculation — คำนวณ/สรุป VAT สำหรับส่งรัฐ | 4
BE-8.5.6 | US-8LMS-025 | 8. Learning Management | Learning Administration | BE | Low | 3 | Finance interface — ส่ง training cost เข้า finance (charge to cost center) | 4
BE-8.5.7 | US-8LMS-026 | 8. Learning Management | Learning Administration | BE | Low | 3 | Budget vs actual report — เปรียบเทียบ budget กับ actual | 4
BE-8.5.8 | US-8LMS-027 | 8. Learning Management | Learning Administration | BE | Low | 8 | Post-training recording — บันทึก/import ผลหลังอบรม + รายงาน | 4
BE-8.6.1 | US-8LMS-028 | 8. Learning Management | Skills & Competency | BE | Low | 5 | IDP follow-up — ติดตาม + generate IDP จาก competency assessment | 4
BE-8.7.1 | US-8LMS-030 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 5 | Annual plan report — ตาม duration, course, target group | 4
BE-8.7.2 | US-8LMS-031 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 5 | Plan comparison — เปรียบเทียบ annual plan ข้ามปี + training roadmap | 4
BE-8.7.3 | US-8LMS-032 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 3 | Detailed training report | 4
BE-8.7.4 | US-8LMS-033 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 8 | Report export — Text, Word, Excel + send link on intranet | 4
BE-8.7.5 | US-8LMS-034 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 8 | Gantt chart report — กิจกรรมประจำปี by year/quarter/month | 4
BE-8.7.6 | US-8LMS-036 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 3 | Instructor pool — ข้อมูลวิทยากรภายใน/ภายนอก | 4
BE-8.7.7 | US-8LMS-037 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 8 | Instructor suggestion — แนะนำวิทยากรจาก pool ตาม criteria | 4
BE-8.7.8 | US-8LMS-038 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 8 | Registration template — Template + learner details | 4
BE-8.7.9 | US-8LMS-039 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 3 | Cost summary report | 4
BE-8.7.10 | US-8LMS-023 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 3 | Training cost report (incl. VAT) | 4
BE-8.7.11 | US-8LMS-035 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 3 | Instructor directory — ทำเนียบวิทยากร | 4
BE-8.7.12 | US-8LMS-040 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 3 | Training evaluation — ประเมินผลการฝึกอบรม | 4
BE-8.7.13 | US-8LMS-041 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 3 | Course evaluation report | 4
BE-8.7.14 | US-8LMS-042 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 5 | Training summary — สรุปรายงานฝึกอบรมทั้งหมด | 4
BE-8.7.15 | US-8LMS-043 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 3 | Monthly evaluation summary — สรุปผลประเมินรายเดือน | 4
BE-8.7.16 | US-8LMS-044 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | BE | Low | 5 | Executive analysis — วิเคราะห์ quarterly/yearly สำหรับนำเสนอผู้บริหาร | 4
FE-8.7.1 | US-8LMS-045 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | FE | Low | 5 | Manager training analysis — รายงานวิเคราะห์สำหรับ line manager | 4
FE-8.7.2 | US-8LMS-046 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | FE | Low | 5 | Mass import UI — Import ตาม required format | 4
FE-8.7.3 | US-8LMS-047 | 8. Learning Management | Reporting & Analytics | FE | Low | 5 | Individual training summary — สรุปสำหรับ audit | 4
FE-8.8.1 | US-8LMS-048 | 8. Learning Management | Training Calendar | FE | Low | 3 | Training calendar view — ปฏิทินหลักสูตร | 4
BE-9.1.1 | US-9REC-001 | 9. E-Recruitment | Recruitment Marketing | BE | High | 3 | QR code generation — CG + BU recruitment QR code for mobile | 5
BE-9.1.2 | US-9REC-002 | 9. E-Recruitment | Recruitment Marketing | BE | High | 3 | Real-time chat — Chat สำหรับผู้สมัคร | 5
BE-9.1.3 | US-9REC-003 | 9. E-Recruitment | Recruitment Marketing | BE | High | 3 | Candidate pool API — Prospective candidate pool management | 5
BE-9.1.4 | US-9REC-004 | 9. E-Recruitment | Recruitment Marketing | BE | High | 5 | Job posting engine — Job posting + matching + search (internal + external CG) | 5
BE-9.2.1 | US-9REC-005 | 9. E-Recruitment | Sourcing | BE | High | 5 | Online application — Central online job application + super user content | 5
BE-9.2.2 | US-9REC-006 | 9. E-Recruitment | Sourcing | BE | Medium | 5 | Job requisition API — สร้างจาก vacancy (auto interface) | 5
BE-9.2.3 | US-9REC-007 | 9. E-Recruitment | Sourcing | BE | Medium | 8 | Vacancy validation — ตรวจ budget/current/holding position + internal/external source | 5
BE-9.2.4 | US-9REC-008 | 9. E-Recruitment | Sourcing | BE | Medium | 5 | JD attachment — แนบ JD file สำหรับ vacancy | 5
BE-9.2.5 | US-9REC-009 | 9. E-Recruitment | Sourcing | BE | Medium | 5 | Online manpower request — สร้างคำขออัตรากำลัง online | 5
BE-9.2.6 | US-9REC-010 | 9. E-Recruitment | Sourcing | BE | Medium | 5 | JD + competency extraction — ดึง JD + competency mapping for job posting | 5
BE-9.2.7 | US-9REC-011 | 9. E-Recruitment | Sourcing | BE | Medium | 5 | CV format support — PDF, Word, JPEG | 5
BE-9.2.8 | US-9REC-012 | 9. E-Recruitment | Sourcing | BE | Medium | 3 | Cross-BG recruitment sharing — Share ข้อมูลสรรหาข้าม BG | 5
BE-9.2.9 | US-9REC-013 | 9. E-Recruitment | Sourcing | BE | Medium | 5 | Vacancy notification — Email แจ้งผู้สมัครเมื่อมีตำแหน่งว่าง | 5
BE-9.2.10 | US-9REC-014 | 9. E-Recruitment | Sourcing | BE | Medium | 3 | Disabled person recruitment — ระบบสรรหาพิเศษสำหรับผู้พิการ | 5
BE-9.2.11 | US-9REC-015 | 9. E-Recruitment | Sourcing | BE | Medium | 3 | Internal job board — ประกาศตำแหน่งภายใน | 5
BE-9.2.12 | US-9REC-016 | 9. E-Recruitment | Sourcing | BE | Low | 5 | Relocation request API — พนักงานขอย้ายไปตำแหน่งว่าง | 5
BE-9.2.13 | US-9REC-017 | 9. E-Recruitment | Sourcing | BE | Low | 3 | Applicant tracking — Tracking status ผู้สมัคร | 5
BE-9.3.1 | US-9REC-018 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 5 | Application tracking API — View/update/track all applications per vacancy | 5
BE-9.3.2 | US-9REC-019 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 5 | Interview management — Interview team, scheduling, notification | 5
BE-9.3.3 | US-9REC-021 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 3 | Online hiring/approval — Hiring workflow online | 5
BE-9.3.4 | US-9REC-022 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 3 | HR core + contract link — เชื่อม hiring -> HR core + สัญญา | 5
BE-9.3.5 | US-9REC-023 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 3 | Online test/assessment — ทดสอบ online | 5
BE-9.3.6 | US-9REC-024 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 8 | Blacklist API — บันทึก personal blacklist | 5
BE-9.3.7 | US-9REC-025 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 5 | Job order vs vacancy comparison — เปรียบเทียบ | 5
BE-9.3.8 | US-9REC-026 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 5 | Personnel requisition approval — อนุมัติ online + notify line manager/recruiter | 5
BE-9.3.9 | US-9REC-027 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 5 | Timeframe notification — แจ้ง approve/disapprove ภายในเวลา | 5
BE-9.3.10 | US-9REC-028 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 5 | Auto manpower budget — บันทึก budget อัตโนมัติ | 5
BE-9.3.11 | US-9REC-029 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 5 | Recruitment workflow — Workflow engine สำหรับ recruitment | 5
BE-9.3.12 | US-9REC-030 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 5 | Timeline feature — Timeline สำหรับ recruitment process | 5
BE-9.3.13 | US-9REC-031 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 5 | Rejection comments — เหตุผลที่ไม่ผ่าน | 5
BE-9.3.14 | US-9REC-035 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 3 | Applicant status notification — แจ้ง status via email | 5
BE-9.3.15 | US-9REC-036 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 5 | Auto reference check — Email + compare with current company | 5
BE-9.3.16 | US-9REC-037 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 5 | Auto rejection — SMS/email สำหรับผู้ไม่ผ่าน min requirement | 5
BE-9.3.17 | US-9REC-038 | 9. E-Recruitment | Selection | BE | Low | 3 | Online competency test — Competency + Core Value + THAI model mapping | 5
FE-9.3.1 | US-9REC-032 | 9. E-Recruitment | Selection | FE | Low | 8 | Side-by-side comparison UI — เปรียบเทียบผู้สมัครตำแหน่งเดียวกัน | 5
FE-9.3.2 | US-9REC-033 | 9. E-Recruitment | Selection | FE | Low | 3 | Mobile pre-screening — Pre-screen on mobile/iPad/iPhone | 5
FE-9.3.3 | US-9REC-034 | 9. E-Recruitment | Selection | FE | Low | 3 | Mobile candidate profile — ดู candidate profile on mobile | 5
BE-9.4.1 | US-9REC-020 | 9. E-Recruitment | Onboarding | BE | Low | 5 | New hire notification — แจ้ง line manager + พนักงานใหม่ via email/mobile | 5
BE-9.4.2 | US-9REC-039 | 9. E-Recruitment | Onboarding | BE | Low | 5 | Contract/document printing — พิมพ์สัญญา + เอกสารการจ้าง | 5
BE-9.4.3 | US-9REC-040 | 9. E-Recruitment | Onboarding | BE | Low | 5 | Employee ID generation — Auto/manual generate ID | 5
BE-9.4.4 | US-9REC-041 | 9. E-Recruitment | Onboarding | BE | Low | 5 | Document storage — สมุดสุขภาพ, บัญชีธนาคาร, ปกส., สัญญา, ผลประเมิน | 5
BE-9.4.5 | US-9REC-042 | 9. E-Recruitment | Onboarding | BE | Low | 8 | Cross-division notification — แจ้ง payroll, IT, ประกาศ, ทรัพย์สิน, security | 5
BE-9.4.6 | US-9REC-043 | 9. E-Recruitment | Onboarding | BE | Low | 5 | LMS link — Development/training plan + notify training | 5
BE-9.4.7 | US-9REC-044 | 9. E-Recruitment | Onboarding | BE | Low | 5 | New comer kit — CG handbook, manager info, benefits, org chart, procedure | 5
BE-9.4.8 | US-9REC-045 | 9. E-Recruitment | Onboarding | BE | Low | 3 | Start date email — Email แจ้งวันเริ่มงาน | 5
BE-9.4.9 | US-9REC-046 | 9. E-Recruitment | Onboarding | BE | Low | 3 | Photo upload — Upload รูปพนักงาน | 5
BE-9.4.10 | US-9REC-047 | 9. E-Recruitment | Onboarding | BE | Low | 3 | Welcome message — Email ต้อนรับ via LINE/Facebook | 5
BE-9.4.11 | US-9REC-048 | 9. E-Recruitment | Onboarding | BE | Low | 5 | Company info page — Contact details, office location, FAQ | 5
BE-9.5.1 | US-9REC-049 | 9. E-Recruitment | Report & Analytics | BE | Low | 3 | Interview report — ข้อมูลการสัมภาษณ์ | 5
BE-9.5.2 | US-9REC-050 | 9. E-Recruitment | Report & Analytics | BE | Low | 3 | SLA tracking — Tracking system compare +/- | 5
BE-9.5.3 | US-9REC-051 | 9. E-Recruitment | Report & Analytics | BE | Low | 5 | Application tracking (manager) — Line manager ดู tracking ผู้สมัคร | 5
BE-9.5.4 | US-9REC-052 | 9. E-Recruitment | Report & Analytics | BE | Low | 5 | Sourcing cost report — Job level, salary, channel cost, referral | 5
BE-9.5.5 | US-9REC-053 | 9. E-Recruitment | Report & Analytics | BE | Low | 3 | University/course report — สรุปผู้สมัครตามมหาวิทยาลัย/สาขา | 5
BE-9.5.6 | US-9REC-054 | 9. E-Recruitment | Report & Analytics | BE | Low | 3 | Hire-to-recruiter ratio — เปรียบเทียบ new hire / recruiter | 5
BE-9.5.7 | US-9REC-055 | 9. E-Recruitment | Report & Analytics | BE | Low | 5 | Recruitment cost tracking — บันทึกค่าใช้จ่ายตามสื่อ | 5
FE-9.5.1 | US-9REC-056 | 9. E-Recruitment | Report & Analytics | FE | Low | 8 | Hiring analysis dashboard — Channel analysis, monthly vacancy, interview status, cost-per-hire | 5

## Phase Plan
Phase # | Phase Name | Epics Included | Total Stories | Total SP | Dependencies | Notes
1 | Foundation | Epic 1 (Employee Central), Epic 5 (Self Service ESS/MSS) | 97 | 462 | Auth & SSO, Workflow Engine, DB Schema, RBAC Engine | ทุก epic ใช้ข้อมูลจาก Employee Central; Self Service เป็น UI base + workflow
2 | Core Operations | Epic 3 (Time Management), Epic 2 (Payroll) | 86 | 422 | Phase 1 complete; Time feeds into Payroll | Time Management ต้องทำก่อน Payroll เพราะ payroll ใช้ข้อมูลเวลา
3 | Compensation & Benefits | Epic 4 (Compensation & Benefits) | 40 | 184 | Phase 1 + Phase 2 complete; needs payroll + EC data | ต้องมี payroll engine + employee data พร้อมก่อน
4 | People Development | Epic 6 (Performance Management), Epic 7 (Talent Management), Epic 8 (Learning Management) | 119 | 578 | Phase 1-3 complete; Talent needs PMS data; LMS needs competency data | PMS -> Talent -> LMS เป็น chain ที่ต้องทำตามลำดับ
5 | Talent Acquisition | Epic 9 (E-Recruitment) | 56 | 253 | Phase 1 complete (EC + position data) | ต้องมี org structure + position data จาก Employee Central
| TOTAL |  | 398 | 1899